Анализ 
выполнения программы развития 
«Адаптивная школа» на 2007-2011гг.

Программа развития была разработана в 2006 - 2007 гг, исполнение программы было рассчитано на 4 года, и включало в себя 3 этапа: подготовительный (анализ и обобщение), практической реализации, рефлексия.

Общая целевая установка программ развития – формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для модернизации образовательной среды школы в направлении расширения доступности, повышения качества и роста эффективности образования – была реализована в следующих задачах:

| Организационные задачи. |  |
| --- | --- |
| - Разработка системы психолого-педагогического определения и анализа дифференцированных склонностей, способностей и интересов учащихся | Реализовано в полной мере. Регулярно проходят психолого-педагогические консилиумы. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния, проводится корректировка направлений и методик работы с классами и отдельными учащимися, исходя из результатов мониторинга |
| - Формирование творческих групп учителей, смотивированных на работу по инновационным технологиям в режиме расширения образовательных компонентов школы. | Реализовано частично. Были организованы творческие группы педагогов: - по реализации психолого-педагогического сопровождения (рук. Максимова Е.В.) – разработанный и успешно реализуемый комплекс мероприятий сопровождения; - по разработке концепции гражданского воспитания (рук. Балкова Е.В.) – воспитательная концепция «Школа гражданского становления», будет положена в основу следующей программы развития; - по внедрению эколого-краеведческого образования (рук. Ивачева Н.Б., Леонтьева А.С.) - результатом работы можно считать успешную апробацию учебной литературы, работа профильных кружков, выступление на олимпиадах и конференциях. |
| - Комплектование классов на основе анализа склонностей, способностей и интересов учащихся с учётом рекомендаций психолого-педагогического консилиума и на основании заявления родителей. | Не удалось реализовать в полной мере, поскольку в 2009 году была изменена образовательная политика Иркутской области в части комплектования профильных и предпрофильных классов. На момент завершения программы реализовывалась через систему факультативов и элективных курсов по классам и параллелям, исходя из социального заказа (родительская общественность), склонностей и возможностей обучающихся (рекомендации психологов) и необходимости корректировки реализации учебных предметов (учебный мониторинг) |
| - Продолжение отработки развития физико-математической, гуманитарной и общеобразовательной составляющих предпрофильных и профильных классов. |  |
| - Разработка учебных планов, программно-методического обеспечения для новых компонентов, входящих в обновлённую структуру образовательной среды в соответствии с заявленной концепцией. |  |
| Нормативные задачи. |  |
| - Разработка дополнительных модулей к образовательной программе школы. | Не удалось реализовать в полной мере, поскольку в 2009 году была изменена образовательная политика Иркутской области в части комплектования профильных и предпрофильных классов. На момент завершения программы реализовывалась через систему факультативов и элективных курсов по классам и параллелям, исходя из социального заказа (родительская общественность), склонностей и возможностей обучающихся (рекомендации психологов) и необходимости корректировки реализации учебных предметов (учебный мониторинг) |
| - Создать перспективный учебный план с проектом линий преемственности. |  |
| - Организация экспертизы с последующим визированием разработанных учителями спецкурсов, элективных курсов, кружковых программ, расширяющих образовательные возможности школы. | В процессе реализации программы развития «Адаптивная школа» учителями школы разработано 10 программ элективных курсов и 1 программа спецкурса по различным направлениям, включающим в себя естественно-научное, физико математическое, информационно-технологическое и прикладное направления, позволяющее реализовать творческий потенциал обучающихся. |
| - Разработка локальных актов, регулирующих деятельность новых компонентов образовательной среды школы. | Нормативно-правовая база учреждения разработана и приведена в соответствие с нормативной документацией. |
| - Привести в соответствие школьные нормативные документы, регулирующие вопросы взаимодействия школы и родителей. |  |
| Научно-методические задачи. |  |
| - Педагогам школы освоить современные педагогические технологии, в том числе информационно-коммуникационные, интенсифицирующие процесс обучения. | За время работы по программе все педагоги школы - прошли курсовую подготовку по ИКТ, - проводят уроки с использованием современных технологий, интенсифицирующих процесс обучения (ОБЖ, литература и русский язык, информатика, история), - активно используют метод проектов (география, иностранный язык, история, обществознание) однако процент использования ИКТ мог бы быть выше (отсутствие материальной базы). |
| - Организовать работу по подготовке нового учебного плана, соответствующего заявленной структуре школы с общеобразовательными, классами с углублённым изучением отдельных предметов и профильными классами. | Изменения в учебный план вносятся в вариативную часть в рамках отведённых законодательством РФ в соответствии с последними направлениями образовательной политики государства (ФГОС) |
| - Использовать новые УМК по профилирующим дисциплинам. |  |
| - Разработать внутришкольные критерии оценки результативности нововведений. | В учреждении ведётся постоянный мониторинг учебных достижений обучающихся с проведением необходимой коррекционной работы при выявленной необходимости. Начата работа по выработке формы портфолио обучающегося (включающее документы, работы, отзывы). Продолжение работы перенесено в следующую программу развития. |
| - Усилить методическую работу с учителями по отработке и отслеживанию результатов по базисному государственному стандарту и ЕГЭ в общеобразовательных, профильных классах и классах с углублённым изучением отдельных предметов. |  |
| - Сопровождение педагогической деятельности информационной, научной, консультационной помощью со стороны внутренних и внешних консультантов. | Педагоги школы непрерывно повышают свою квалификацию путём: - самообразования (работа над темой, с выходом на публикации различного уровня, создание программ элективных курсов, выступления на конференциях, семинарах, форумах); - в рамках системы повышения квалификации работников образования, в сотрудничестве с ОГАОУ ДПО ИРО, МОУ ДО ЦИМПО, ОГАОУ ДПО "Иркутский ИПКРО", ОГАОУ ВПО ВСГАО, ОГАОУ ВПО ИГЛУ. - реализации инновационных форм образования обучающихся (разноуровневое обучение) |
| - Создание системы непрерывного повышения квалификации в рамках школы, вне школы, включение педагогов в сетевую систему повышения квалификации. |  |
| - Поддержка инновационных поисков педагога, развитие культуры самоанализа и анализа собственной деятельности. |  |
| Пути сотрудничества педколлектива с семьёй. |  |
| - Создать условия для вовлечения родителей в деятельность школы, сделать их активными, заинтересованными участниками образовательного процесса. | Проведена большая работа с родительским коллективом и общественностью микрорайона по созданию единой среды воздействия на личность обучающегося. Проводятся регулярные консультации для родителей психолого-педагогической службой, включающие в себя: - конкретные рекомендации узких специалистов (логопеды, психологи), - общие собрания по установленной тематике (родительский лекторий), Консультации проводятся во время Дней открытых дверей, методических недель и на постоянной основе по отдельно утверждённому расписанию. Об уровне реализации данного направления можно судить по активной обратной связи как с отдельными родителями, так и с общешкольным родительским комитетом. |
| - Целенаправленно формировать позицию сотрудничества. |  |
| - Совершенствовать систему педагогического просвещения, консультирования. |  |
| - Создать внутришкольный центр взаимодействия и социально-психологической поддержки для организации помощи в вопросах воспитания детей для родителей, испытывающих затруднения в общении с ними. |  |
| - Конструирование совместной деятельности педколлектива и родителей |  |